## 总体进程表2025年3月
重庆财经学院本科教学合格评估攻坚突破工作进程表（2025-2026）
时间轴 | 阶段 | 阶段任务 | 阶段目标 | 重点任务 | 完成时间 | 责任单位
2025 | 迎评攻坚工作正式启动（2025年3月）
2025 | 学习与动员阶段 （2025年2月-３月） | 制定方案，召开动员大会，营造迎评氛围 | 落实重点突破任务，责任到人 | 1.修订评建工作的总体方案和各专项工作组评建工作方案； | 2025-03-20 | 领导小组
2025 |  |  |  | 2.召开全校本科教学工作合格评估动员大会； | 2025-03-30 | 各专项工作组
2025 |  |  |  | 3.各项完善问题清单及重点任务清单。 | 2025-03-30 | 评建办及各专项组
2025 | 重点任务突破阶段 （2025年３月－12月） | 各专项组按照评估指标体系和学校评建办部署的工作任务，坚持问题导向，全面推进重点任务建设。 | 确定办学定位，做好顶层设计 | 1.完成教育思想大讨论，确定办学定位； | 2025-03-30 | 办学思路与领导作用组
2025 |  |  |  | 2.总结学校十四五规划，制定完成学校十五五教育事业发展规划； | 2025-12-30 | 办学思路与领导作用组
2025 |  |  |  | 3.凝练应用型办学特色与打造； | 2025-06-30 | 办学思路与领导作用组
2025 |  |  | 有序推进二期基础设施建设 | 4.3月底二期征地落实，二期建设方案报集团审批； | 2025-04-30 | 基础设施建设组
2025 |  |  |  | 5.图书馆动工建设，完成2025年建设任务； | 2025-07-15 | 基础设施建设组
2025 |  |  |  | 6.产业园的盘活建设，按期投入使用； | 2025-08-30 | 基础设施建设组
2025 |  |  | 年新增生均图书４册 | 7.制定图书采购方案，完成首批采购20万元； | 2025-08-30 | 基础设施建设组
2025 |  |  | 生师比达到22:1 | 8.优化师资引进方案，落实自有教师的引进和外聘教师固化目标； | 2025-08-30 | 师资队伍建设组
2025 |  |  | 各专业双师比例不低于30% | 9.制定《双师认定制度》《教师工作量管理办法》等制度，完成2025年校内双师认定； | 2025-05-30 | 师资队伍建设组
2025 |  |  |  | 10.落实双师双能教师培养计划，各专业挂职不低于30%； | 2025-06-30 | 师资队伍建设组
2025 |  |  | 教学日常经费投入不低于总学费收入的13%。 | 11.制定2025年度经费投入计划，完成财务制度建设； | 2025-04-30 | 经费投入与保障组
2025 |  |  |  | 12.保障经费投入，教学日常经费投入不低于总学费收入的13%； | 2025-12-30 | 经费投入与保障组
2025 |  |  | 新增教学科研仪器设备值不低于10% | 13.升级智慧教学平台，完成第一期智慧教室改造； | 2025-08-30 | 教学建设组
2025 |  |  |  | 14.完成实验室建设规划，新增实验设备的采购； | 2025-08-30 | 教学建设组
2025 |  |  | 教学管理基本规范，教学质量基本保障 | 15.完成基于OBE2025版的人才培养方案修订； | 2025-06-30 | 教学建设组
2025 |  |  |  | 16.完成基于0BE的课程教学要件的规范制定； | 2025-08-30 | 教学建设组
2025 |  |  |  | 17.基于数智化的各项课程改革全覆盖； | 2025-06-30 | 教学建设组
2025 |  |  |  | 18．各专业“五实”实践教学体系环节的落实与规范建设，开发开放性实验覆盖所有学科，开展毕业论文改革； | 2025-07-30 | 教学建设组
2025 |  |  |  | 19.落实“一专一企”，校内外优质实习基地不少于25个； | 2025-06-30 | 教学建设组
2025 |  |  |  | 20．完成校院两级教育教学与质量保障制度； | 2025-05-30 | 质量管理组
2025 |  |  |  | 21．完成教学主要环节资料的规范归档检查整改； | 2025-07-30 | 质量管理组
2025 |  |  | 学生发展支持体系完善，学风建设有特色 | 22．完成学工系统智慧平台初步建设及运行； | 2025-06-30 | 学风建设与学生指导组
2025 |  |  |  | 23.制定并实施《党建引领一院一镇街校地合作社会实践活动实施方案》； | 2025-06-30 | 学风建设与学生指导组
2025 |  |  |  | 24.打造品牌活动（青年宣讲100和青年志愿100）； | 2025-06-30 | 学风建设与学生指导组
2025 |  |  |  | 25.加强学风建设，制定《养成教育实施方案》，营造良好的学习氛围，总结特色典型材料； | 2025-06-30 | 学风建设与学生指导组
2025 |  |  |  | 26.开展红岩思政引领的“大思政课”育人工程； | 2025-06-30 | 学风建设与学生指导组
2025 |  |  |  | 27.重构大学生生涯规划与就业指导课程体系，成立工作室1-2个； | 2025-06-30 | 学风建设与学生指导组
2025 |  |  | 提升学校社会影响力 | 28.对学校办学特色宣传，形成校级媒体+市级媒体+国家级媒体专题宣传； | 2025-12-30 | 宣传文化组
2025 |  |  |  | 29．校园文化建设方案及落实打造； | 2025-12-30 | 宣传文化组
2025 |  |  | 数据填报规范 | 30.组织完成2025 年本科教学基本状态数据采集，邀请专家指导对照《指标体系》进行改进，提出评估前数据采集的优化方案； | 2025-11-20 | 评建领导小组办公室
2025 |  |  |  | 31.邀请校外专家对教学材料规范进行诊断检查； | 2025-10-30 | 评建领导小组办公室
2025 |  |  |  | 32.整理归档2023-2024、2024-2025年评估支撑资料。 | 2025-12-20 | 评建领导小组办公室
2026 | 攻坚与自评阶段 （2026年1月-6月） | 任务攻坚 | 生均教学科研行政用房达标 | 1.图书馆完成建设，按期投入使用； | 2026-06-30 | 基础设施建设组
2026 |  |  | 生均图书不低于80册 | 2.分批完成图书采购入库，提高图书利用率； | 2026-06-30 | 基础设施建设组
2026 |  |  | 生师比达到20:1 | 3.引进教师不少于50人，随时增补； | 2026-02-28 | 师资队伍建设组
2026 |  |  | 新增教学科研仪器设备值不低于10% | 4.完成第二批智慧教室改造和新增实验室设备采购； | 2025-06-30 | 教学建设组
2026 |  |  | 迎评材料规范 | 5.对照《指标体系》，各专项工作组牵头相关部门分项撰写自评材料，在此基础上形成学校自评报告初稿，并归档相应支撑材料； | 2026-02-28 | 各专项组
2026 |  |  |  | 6.各专项组再次全面检查各项评建工作，对学校在本科教学中存在的问题和不足进行认真剖析和研判，提出切实可行的整改方案、整改目标和整改措施； | 2026-03-30 | 各专项组
2026 |  |  |  | 7.开展校内领导小组全面自评与整改； | 2026-05-30 | 各专项组
2026 |  | 校内全面自评 | 校内自评合格 | 8.制定校外自评整改工作实施方案； | 2026-06-05 | 领导小组
2026 |  |  |  | 9.整理学校层面的本科教学工作评估支撑材料，完善撰写学校自评报告、撰写校长报告，制作汇报PPT； | 2026-06-10 | 评建领导小组办公室
2026 |  |  |  | 10.整理归档2025-2026学年评估资料，完成近三年材料归档； | 2026-06-10 | 评建领导小组办公室
2026 |  |  |  | 11.组织自评专家组进行全面自评。 | 2026-06-15 | 领导小组
2026 | 整改与优化阶段 （2026年7月-8月） | 整改优化 | 达到合格要求 | 1.根据校自评专家组意见，提出整改方案； | 2026-07-10 | 评建领导小组办公室
2026 |  |  |  | 2.做好各方面、各环节的应急处理预案制定工作； | 2026-07-30 | 评建领导小组办公室
2026 |  |  |  | 3.专家案头材料初稿完成； | 2025-07-30 | 领导小组
2026 |  |  |  | 4.进一步做好宣传、展示工作，营造氛围，调整状态； | 2026-08-30 | 宣传文化组
2026 |  |  |  | 5.完成2025-2026学年的第一次数据采集与分析； | 2025-07-30 | 评建办、职能部门
2026 |  |  |  | 6.进一步做好宣传、展示工作，营造氛围，调整状态； | 2026-08-20 | 宣传文化组
2026 |  |  |  | 7.完成2025-2026学年的第二次数据采集与分析； | 2026-08-20 | 全校各单位
2026 |  |  |  | 8.修改完善自评报告、校长报告、汇报PPT及其他相关材料； | 2026-08-20 | 评建领导小组办公室
2026 |  |  |  | 9.完成专家案头材料的编印； | 2026-08-30 | 评建办、职能部门
2026 |  |  |  | 10.公示材料的初步完成。 | 2025-08-30 | 评建办、职能部门
2026 | 评估倒计时（2026年8月31日）
2026 | 预评与迎评阶段 （2026年9月-11月） | 迎接市级预评估 | 预评通过 | 1.制定迎接市级预评估工作实施方案； | 2026-09-10 | 领导小组
2026 |  |  |  | 2.整理完善2026年高等教育质量监测数据，形成状态分析报告； | 2025-09-15 | 评建办、职能部门
2026 |  |  |  | 3.整理完善公示材料； | 2025-09-15 | 评建办、职能部门
2026 |  |  |  | 4.组织巡视组，深入检查整改建设情况及迎接市级预评估的相关材料；检查完善教学文件专项建设、校风建设、校园环境治理、教学条件保障、后勤保障以及安全保卫工作； | 2025-09-15 | 领导小组
2026 |  |  |  | 5.迎接市级预评估专家组进校评估； | 2026-09-22 | 全校各单位
2026 |  |  |  | 6.认真听取专家反馈意见，按照评估指标要求，制定、落实整改方案，完善各项文稿和材料； | 2026-09-30 | 全校各单位
2026 |  |  |  | 7.审定上报教育部《自评报告》、数据分析报告、师资和经费等书面材料，并公示； | 2026-09-30 | 领导小组
2026 |  | 迎接评估专家进校 | 评估通过 | 8.制定工作实施方案，细化专家进校评估工作任务，召开推进工作会议，动员布置迎接教育部评估专家组进校评估工作； | 2026-10-05 | 领导小组
2026 |  |  |  | 9.各二级学院、各职能部门进一步检查完善评估相关材料，核实本科教学状态数据；修改、完善学校自评报告、校长报告和汇报PPT； | 2026-10-10 | 全校各单位
2026 |  |  |  | 10.重庆市督导专家进校数据核查； | 2025-10-14 | 领导小组
2026 |  |  |  | 11.完善接待方案，落实联络和接待工作迎接教育部评估专家组进校开展评估工作； | 2026-11-01 | 领导小组
2026 |  |  |  | 12.教育部专家进校，配合专家组做好各项评估工作； | 2026-11-09 | 领导小组
2026 |  |  |  | 13.认真听取、整理和分析专家的意见和建议，形成初步的整改思路。 | 2026-11-17 | 领导小组